## Slide 1
自习室座位预约系统
文艺奶龙队开题汇报
项目目标 · 内部分工 · 开发进度 · 后续计划
自习室座位预约系统 · 开题汇报

## Slide 2
项目概览
01
自习室座位预约系统 · 开题汇报
01
基础信息管理
校区、楼栋、楼层、自习室、座位维护
支持按行列批量生成座位
02
学生预约
筛选自习室，查看座位状态
选择空闲座位并设置预约时间
03
座位管控
预约签到与超时释放
爽约计数与黑名单限制
04
数据报表
座位热力图、使用率统计
热门预约时段分析
→
→
→
目标：让管理员可以快速维护座位资源，让学生可以清晰预约并完成使用闭环。

## Slide 3
组队与内部分工
02
自习室座位预约系统 · 开题汇报
FE
前端
潘烨洋：负责前端整体布局
页面设计、预约流程展示、接口对接
BE
后端
温子健、黄欣如、张一凡
预约流程、基础信息、签到释放等核心接口
OPS
部署
陈勃君：负责环境、数据库、Git仓库
最终服务器部署并保证外网访问
QA
测试与文档
陈俊凯：准备演示数据与测试主流程
整理功能截图与答辩PPT
→
协作重点：接口文档、命名规范、本地部署方法、测试反馈闭环。

## Slide 4
项目开发进度
03
自习室座位预约系统 · 开题汇报
已完成
脚手架搭建
技术栈确认
GitHub仓库
→
正在进行
数据库表设计
后端接口开发
前端页面初稿
→
即将开始
本地联调
主流程测试
边界情况修复
→
最终目标
服务器部署
演示数据准备
答辩文档整理
当前判断：脚手架、仓库和数据库初稿已落地，后续关键是“接口稳定 + 主流程跑通”。

## Slide 5
核心业务流程
04
自习室座位预约系统 · 开题汇报
管理员录入自习室
录入校区
→
录入楼栋
→
录入楼层
→
录入自习室
→
设置行列数
→
批量生成座位
学生预约与签到
筛选自习室
→
查看座位状态
→
选择空闲座位
→
设置预约时间
→
系统判断冲突
→
预约成功
座位释放规则
预约开始
→
15分钟内签到
→
签到成功：使用中
或
未签到
→
标记爽约
→
座位释放
→
3次进黑名单

## Slide 6
后续计划
按阶段推进，给联调、测试和部署预留缓冲时间
05
自习室座位预约系统 · 开题汇报
7.6 前
→
完成数据库表设计 ｜ 前后端技术方案确认 ｜ 初步接口与页面落地
7.7 - 7.10
→
本地部署与主流程测试 ｜ 修复明显 Bug ｜ 补齐边界条件
7.11 - 7.13
→
服务器部署 ｜ 服务器端测试 ｜ 准备演示环境
7.14 - 7.17
→
整理文档与截图 ｜ 准备演示数据 ｜ 完善答辩 PPT
风险关注：接口变更、数据库字段不统一、签到释放定时任务、服务器部署环境差异。

## Slide 7
阶段总结
06
自习室座位预约系统 · 开题汇报
NOW
当前完成情况
脚手架已经搭好
项目已进入开发阶段
分工基本明确，后续按模块推进
NEXT
下一阶段重点
后端接口与数据库表尽快稳定
前端完成预约主流程页面
测试尽早介入，形成反馈闭环
→
先完成可演示闭环
再补充异常处理
最后打磨部署与文档
→
→
汇报结束，谢谢！